# Ohjelmistotuotannon prosessimallit
Vähänkään suuremman kokonaisuuden toteuttamisessa tarve jollekin ohjelmistotuotannon prosessimallille (tarkista termi) on ilmeinen. Erilaisia malleja on nykyisin hyvin paljon. Useimmat näistä malleista pohjautuvat Roycen vuonna 1970 artikkelissaan Development of Large Software systems esittelemään vesiputousmalliin(Royce, 1970)⁠. Vesiputousmalli jakaa prosessin seitsemään eri vaiheeseen:
1) vaatimusten spesifikaationa, 2) suunnitteluna, 3) toteutuksena, 4) integraationa, 5) testauksena, 6) asennuksena ja 7) ylläpitona.
Vaatimusten määrittelyvaiheessa kaikki vaatimukset dokumentoidaan. Suunnitteluvaihe tuottaa sovelluksen arkkitehtuurin. Huomattakoon, että myös käyttöliittymä määritellään tässä vaiheessa. Toteutusvaiheessa ohjelmisto toteutetaan ja toteutus testataan. (Royce, 1970)⁠ Kun ohjelmisto on saatu toteutettua valmiiksi ohjelmistokomponentit integroidaan valmiiksi systeemiksi, jolle tehdään systeemitestaus. Kun järjestelmä läpäisee testit, se voidaan asentaa ja voidaan siirtyä ylläpitovaiheeseen.
Vaikka vesiputousmalli nähdään usein pelkkänä putkena, jonka läpi prosessi ohjataan, se sisältää kuitenkin myös iteratiivisia piirteitä. Royce itse näkee tärkeäksi, että eri vaiheiden välillä voidaan tarvittaessa palata myös taaksepäin ja hän on jopa sitä mieltä, että tehtäessä uutta ohjelmistoa, vesiputousmalli tulisi käydä läpi kahdesti. Ensimmäinen iteraatio tuottaisi prototyypin ja seuraava iteraatio vasta valmiin tuotteen. Toisaalta vesiputousmallissa, toisin kuin myöhemmissä ketterissä menetelmissä, koko sovellus määritellään ja suunnitellaan ennen toteutuksen aloittamista. Haikalan (2011) mukaan “sallimalla iterointi ja vaiheiden käynnistäminen jo ennen edellisen vaiheen loppua saadaan kuitenkin moneen tilanteeseen sopiva toimintamalli”(Haikala & Mikkonen, 2011)⁠.
Mitä myöhemmin virheet ohjelmistoissa havaitaan, sitä kalliimmiksi ne yleensä tulevat (Haikala & Märijärvi, 2004)⁠. Vesiputousmallin vastaus tähän on suunnitella ohjelmisto hyvin valmiiksi ennen kuin siirrytään seuraaviin vaiheisiin. Ongelmana tässä lähestymistavassa on kuitenkin se, että tähdätään liikkuvaan maaliin. Asiakkaan ja käyttäjien tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja voi olla, että vesiputousmallia käytettäessä sovellus on jo valmistuessaan vanhentunut. Yksi tapa ratkaista putkimaisten prosessimallien ongelmat oli siirtyä käyttämään inkrementaalisia malleja. Tälläinen malli on esimerkiksi inkrementaalinen vesiputousmalli, jossa toteutettavat vaatimukset jaetaan iteraatioihin. Nämä iteraatiot viedään läpi käyttämällä vesiputousmallia.(Kuusinen, 2015)⁠ (Kuusisen väittäristä, tsekkaa orig lähde) Iteraatioiden pituus voi olla esimerkiksi kuukauden mittainen ja asiakastoimitukset voidaan tehdä puolen vuoden välein(Haikala & Märijärvi, 2004)⁠.

(Lisää materiaalia: Larman: Iterative and Incremental Development: A Brief History)

## Ketterät menetelmät
Inkrementaalisten mallien ajattelu on jo lähellä ketterien menetelmien ajattelutapaa. Käännekohtana pidetään vuonna 2001 julkaistua Ketterän kehityksen julistus eli agile manifesti. Tämä julistus määritteli ketterien menetelmien arvot ja antoi pohjan sen jälkeen kehitettyjen ketterien menelmien luomiseksi. Näissä arvoissa painotetaan 1) yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin prosesseja ja työkaluja, 2) toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota, 3) yhteistyötä asiakkaan kanssa enemmän kuin sopimusneuvotteluja, 4) muutokseen reagoimista enemmän kuin valmiin suunnitelman seuraamista(Beck et al., 2001)⁠. Kannattanee huomata, että tämä ei tarkoita sitä, että manifestin mukaan dokumentaatiota tai sopimusneuvotteluja ei tarvittaisi.

Arvot toteutuvat julistuksen kahtenatoista perusarvona, jotka tiivistettynä kuuluvat:

1. Asiakas pidetään tyytyväisenä toimittamalla tasaisella tahdilla toimivia versioita ohjelmistosta.
2. Vaatimuksia voidaan muuttaa missä vaiheessa projektia tahansa.
3. Toimivien versioita toimitetaan asiakkaalle muutaman viikon – muutaman kuukauden välein.
4. Projektissa olevien henkilöiden tulee työskennellä päivättäin yhdessä koko projektin ajan
5. Projekti rakennetaan motivoituneiden yksilöiden ympärille, joilla on tarvittavat välineet, tuki ja luottamus.
6. Keskustelu kasvokkain on kaikkein tehokkain kommunikaatiomenetelmä
7. Toimiva ohjelmisto on tärkein mittari projektin edistymiselle.
8. Työkuorma pidetään tasaisena ja ylitöitä ei tehdä.
9. Huomiota kiinnitetään jatkuvasti tekniseen erinomaisuuteen ja hyvään suunnitteluun.
10. Asiat tehdään mahdollisimman yksinkertaisesti minimoiden turhat tehtävät.
11. Tiimien tulisi olla itseorganisoituneita.
12. Prosessia ja työtapoja kehitetään jatkuvasti tehokkaammiksi. (Beck et al., 2001)⁠

Ketterissä menetelmissä siis sovellus kehitetään sykleissä, jotka tuottavat aina jotkin toiminnailliset kokonaisuudet. Näin päästään kehitystyön aikana hyötymään siitä, että sovellusalueen tuntemus kehittyy työn edetessä.
## Scrum
Ketteristä menetelmistä suosituin on scrum tai oikeammin erilaiset versioinnit scrum-menetelmästä. Usein scrumiksi kutsutaan myös sellaisia prosesseja, jotka toteuttavat vain osan scrumissa määritellyistä asioista. Scrum on ohjelmistotuotannon prosessikehys, joka on helppo ymmärtää, mutta vaikea hallita. Scrumin kolme peruspilaria ovat läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen.

Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että kaikki henkilöt, jotka ovat prosessissa mukana, yksittäisestä kehittäjästä toimitusjohtajaan, ovat läpinäkyviä päivittäisessä kanssakäymisessään toisten kanssa. Kaikki luottavat toisiinsa ja pitävät toisensa ajan ajantasalla niin hyvistä kuin huonoista uutisista.

Tarkastelu on toiminnan ja prosessissa syntyvien tuotteiden jatkuvaa avointa tarkastelua.

Sopeuttaminen on jatkuvaa toiminnan parantamista tarkastelemalla saatujen parannusehdotusten perusteella.(Scrum.org, 2017)⁠ (Hiren, 2016)⁠

Scrumin ydinroolit ovat tuoteomistaja, kehitystiimi eli scrum-tiimi ja scrum-masteri. Tuoteomistaja kerää järjestelmän vaatimukset kaikilta sidosryhmiltä. Hän on vastuussa tuotteesta ja siitä, että tehty työ tuottaa mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle. Scrumin oppien mukaan tuoteomistaja on aina yksittäinen henkilö, ei komitea. Kehitystiimi on itseohjautuva ja itseorganisoituva. Sen jäsenillä on kaikki tarvittava osaaminen, joka tarvitaan tuotteen kehittämiseksi. Optimaalinen tiimin koko on 3-9 henkilöä. Se on tarpeeksi pieni määrä, jotta tiimi pysyisi ketteränä ja tarpeeksi suuri määrä, jotta merkityksellinen määrä työtä pystytään tekemään yhden sprintin aikana. Suuren tuotteen kehityksessä voi olla mukana useita kehitystiimejä. Scrum-masteri on kehitystiimin jäsen ja sen palveleva johtaja. Scrum-masteri vastaa siitä, että kehitystiimi noudattaa scrumin sääntöjä ja käytäntöjä. Hän tuntee tuotteen ja iteraation vision ja kulloisenkin tavoitteen. Scrum-masterin tehtäviin kuuluu myös erilaisten kokousten organisointi ja organisaation valmentaminen scrumin käyttöön. (Scrum Guides.org, 2016)

Scrumissa työ tehdään sprinteissä, jotka kestävät korkeintaan 30 päivää. Tämän ajatellaan olevan vielä niin lyhyt pituus, että sprintin aikana tehtävissä oleva työ olisi ennustettavissa. Kaikki ominaisuudet, toiminnallisuudet, vaatimukset ja parannukset, mitä tuotteeseen saatettaisiin tarvita on listattu tuotteen kehitysjonoon. Sprintin suunnittelupalaverissa suunnitellaan sprintin aikana tehtävä työ. Suunnittelupalaveriin osallistuu koko scrum-tiimi ja tuoteomistaja.(Scrum Guides.org, 2016)⁠ [Agile book]

Ennen suunnittelupalaveria tuoteomistaja ja soveliaat sidosryhmät uudelleenjärjestävät tuotteen kehitysjonon alkiot tärkeysjärjestykseen ja täsmentävät listan alkioiden tietoja erityisesti korkealla tärkeysjärjestyksessä oleville alkioille. Tuoteomistaja on kuitenkin vastuussa kehitysjonosta. Vain tuoteomistaja saa muuttaa kehitysjonon sisältöä.

Kehitystiimi valitsee sprintin suunnittelupalaverissa sopivan määrän tehtäviä tuotteen kehitysjonosta. Kehitystiimi päättää itse sen, mitä tiimi pystyy toteuttamaan. Tiimi päättää myös itse sen, että miten valitut tehtävät toteutetaan. Kun tehtävä työ on määritelty tiimi määrittelee yhdessä sprintin tavoitteen, jonka tehtävä on ohjata ja muistuttaa kehitystiimiä siitä, että miksi se on kehittämässä tuoteversiota. Kun tavoitteet on lyöty lukkoon, niitä ei enää muuteta sprintin aikana.(Scrum Guides.org, 2016)⁠[Agile book] Näin kehitystiimi saa työrauhan asiakkaan muuttuvilta vaatimuksilta sprintin ajaksi.

Sprintin aikana pidetään päivittäin scrum-tapaaminen, joka kestää korkeintaan 15 minuuttia. Siinä kehitystiimi kertoo toisilleen, että mitä edellisen päivittäisen tapaamisen jälkeen on tehty, mitä tänään aiotaan tehdä ja miten nämä auttavat saavuttamaan sprintin tavoitteen. Tapaamisessa kerrotaan myös, jos on olemassa jotain esteitä, jotka estäisivät tiimiä saavuttamasta sprintin tavoitetta.(Scrum Guides.org, 2016)⁠ Päivittäisen tapaamisen etuna on se, että koko tiimi pysyy kärryillä sprintin etenemisestä ja mahdollisia ongelmakohtia pystytään pohtimaan yhdessä.

Kun sprintti on lopussa, pidetään sprintin katselmointi. Siinä kehitystiimi, tuoteomistaja ja tuoteomistajan kutsumat sidoshenkilöt tarkastelevat, mitä sprintin aikana saatiin aikaiseksi. Tutkitaan, mitä tehtäviä kehitysjonosta on saatu tehtyä ja osallistujat pohtivat, että mitä seuraavaksi voitaisiin tehdä. Samoin kuin muut scrumin tapaamiset, myös sprintin katselmoinnit ovat aikarajattuja. Ne saavat kestää maksimissaan neljä tuntia. Sprintin katselmoinnin lopputuotteena on uudistettu kehitysjono, jossa on todennäköiset tehtävät seuraavalle sprintille. (Scrum Guides.org, 2016)⁠

Sprintin retrospektiivi on viimeinen kokous ennen sprintin loppumista. Se on tapaaminen, jossa kehitystiimi tarkastelee toimintaansa ja pohtii miten voisi parantaa sitä seuraavassa sprintissä. Tarkastelun kohteena on, sprintin sujuminen niin henkilöiden, ihmissuhteiden, prosessien ja kuin työkalujenkin suhteen. Lisäksi etsitään ja laitetaan tärkeysjärjestykseen asiat, jotka menivät hyvin ja asiat, joissa olisi ollut parantamisen varaa .Havaintojen pohjalta tehdään suunnitelma, mitä tiimin työssä tulisi parantaa. (Scrum Guides.org, 2016)⁠

## Ketterän kehityksen prosesssien soveltaminen ylläpidossa
Omanovicin ja Busan mukaan ylläpito voidaan nähdä loppumattomana ketteränä projektina, jossa tuotteen kehitysjono muuttuu jatkuvasti. Uusia asioita lisätään kehitysjonoon ja sprinteissä jo toteutetut asiat poistetaan listasta. Jokaisen sprintin tuloksena syntyy uusi julkaistava versio tuotteesta (Omanovic & Buza, 2013).⁠ Toisaalta ketteriä menetelmiä käyttäessä tuote voi siirtyä tuotantokäyttöön jo kehityksen aikana. Silloin pitää huolehtia samalla sekä ylläpidosta, että uusien ominaisuuksien kehittämisestä. Toisaalta myös ylläpitovaiheen aikana voidaan tehdä suurempia uusia toiminnallisuuksia. Voidaankin ajatella, että ketterässä kehityksessä ylläpitovaihe limittyy kehitysvaiheen kanssa. Pysyvää tuotteen kehittämisen elinkaaressa ovat jatkuvat iteraatiot. Se, mikä muuttuu on, että kuinka suuri osa tehtävästä työstä johtuu asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksista ja kuinka suuri osa on tuotantokäytössä löydettyjä bugeja ja ongelmia.
Ketterät menetelmät on kuitenkin suunniteltu uusien tuotteiden toteuttamista varten. Kirjallisuus ketterien menetelmien käytöstä ylläpitovaiheessa onkin verrattain vähäistä. Erilainen tehtävien rakenne ja ylläpitovaiheen pienempi työmäärä kehitysprojektiin verrattuna antavat kuitenkin omat ominaispiirteensä ketterien menetelmien soveltamiselle ylläpidon aikana:
1. Ylläpitovaiheessa tehtävät ovat usein toisistaan irrallisia, eivätkä muodosta suuria kokonaisuuksia. Tämä vaikeuttaa sprintin tavoitteen asettamista (Poole & Huisman, 2001).
2. Liiketoiminnan tarpeet voidaan ennustaa etukäteen ja lisätä kehitysjonoon hyvissä ajoin. Tuotantokäytössä voi sen sijaan tulla yllättäviä ongelmia, jotka vaativat välitöntä reagointia ja mahdollisesti ylimääräisten päivitysten tekemistä (Bennett & Rajlich, 2000)⁠.
3. Yllättävät kiireelliset tehtävät keskeyttävät sen, mitä kehittäjä oli juuri tekemässä. Kontekstin vaihto kesken tehtävän on raskasta ja edelliseen kontekstiin palaamiseen kuluu aina ylimääräistä aikaa.
4. Yllättävät kiireellisemmät tehtävät saattavat estää toisten sprintille suunniteltujen tehtävien toteuttamisen.
5. Vaadittavan testaamisen määrä pitää sopeuttaa tehtävän työn laajuuteen. Junio ym. (2011) mukaan täydellinen systeemitestaus on yleensä turhaa ja testauksen tulisi keskittyä vain tehtävän korjauksen välittömiin vaikutuksiin.(Junio, Malta, Mossri, Marques-Neto, & Valente, 2011)⁠
6. Ylläpitotyö tehdään usein erillisissä ylläpitotiimeissä, jotka huolehtivat useiden eri ohjelmistojen ylläpidosta. Projektin siirto erilliselle ylläpitotiimille on yleensä järkevää, kun projekti vaatii alle kahden henkilön täyspäiväisen työpanoksen(Futurice, 2012)⁠ .
7. Ylläpitäjät joutuvat tasapainottelemaan useiden eri tuotteiden kehittämisen välillä. Kontekstin vaihdot vaativat tässäkin tapauksessa ylimääräistä aikaa. Lisäksi motivaation ylläpitäminen voi olla vaikeaa tehtäessä pieniä yksittäisiä tehtäviä useisiin eri ylläpitoprojekteihin (Kitchenham et al., 1999)⁠.

Ketterien menetelmien soveltamiseen ylläpitovaiheeseen ei ole vielä olemassa mitään yhtenäisiä ratkaisuja vaan yleisiä menetelmiä, kuten scrumia, toteutetaan eri tavoin. Kirjallisuudesta löytyy erilaisia kuvauksia ketterien menetelmien soveltamisesta ylläpitoprojekteihin(Hanssen, Yamashita, Conradi, & Moonen, 2009; Prochazka, 2011; Svensson & Host, 2005)⁠ . On päätettävä useita ylläpitoprojektille tyypillisiä seikkoja. Tekeekö sama tiimi sekä uuskehityksen, että ylläpitotyöt? Millainen julkaisusykli on käytössä ja miten toimitaan kiireellisten bugikorjausten kanssa? Miten tuotteen kehitysjonoa hallitaan ja miten ylläpitoon liittyvät tehtävät priorisoidaan.
Govindaraj (2010) antaa useita eri vaihtoehtoja kehitysjonon hallintaan. Jos tuoteomistaja hallitsee sekä tuotteeseen vaadittavat uudet ominaisuudet, että nykyisten käyttäjien ongelmat, kehitettävällä ohjelmistolla voi olla vain yksi kehityslista. Tähän kehityslistaan kerätään sekä uudet ominaisuudet, että bugikorjaukset ja ne priorisoidaan kiireellisyytensä mukaan. Toinen vaihtoehto on, että tuotteella on kaksi tuoteomistajaa. Toinen vastaa uusien toiminnallisuuksien kehityksestä ja toinen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Listan ylläpitäjät priorisoivat omat listansa, keskustelevat keskenään tehtävien prioriteeteistä ja kokoavat listoistaan sitten pienen, yhteisen kehitysjonon seuraavalle sprintille tai parille(Govindaraj, 2010)⁠.
On myös mahdollista, että kehitystiimi päättää, mikä aika sprintistä käytetään uuskehitykseen ja kuinka paljon aikaa jätetään ylläpitotöille. Tämän menetelmän ongelmana on se, että voidaan päätyä korjaamaan esimerkiksi bugeja, jotka eivät ole kiirellisiä ja kiireellisille uusille ominaisuuksille ei jää aikaa. Sama ongelma on myös lähestymistavassa, jossa kaikki bugit korjataan aina ennen uusien ominaisuuksien tekemistä.
Heeager ja Rose (2015) ovat koonneet yhdeksän heuristiikkaa ketterien menetelmien käyttöön ylläpitoprojekteissa. He listaavat heuristiikkoihinsa vapaasti suomennettuna 1) ylläpitotyön organisoinnin sprinttien avulla, 2) yllättäviin, kiireellisiin asiakasvaatimuksiin varautumisen, 3) huomion kiinnittämisen siihen, että koko tiimi oppii tehdyistä tehtävistä, 4) useiden asiakassuhteiden hallinnan projekteissa, joissa on useita eri asiakasryhmiä, 5) dokumentaation ja kasvoittain tapahtuvan kommunikaation tasapainottamisen 6) rakenteisten käyttäjätapausten tekemisen kommunikointia varten, 7) yhteisen omistajuuden vahvistamisen ja oppimisen toisten kehittäjien koodia testaamalla, 8) motivaatiosta huolehtimisen ja 9) suunnittelukokousten pitämisen lyhyinä ja tehokkaina.(Heeager & Rose, 2015)⁠

Agile ylläpidossa lähteet:
Introducing an Agile Process in a Software Maintenance and Evolution
Organization Maintenance and Agile Development: Challenges, Opportunities and Future Directions
Agile Support and Maintenance of IT Services

Ketterien mallien käyttö ei kuitenkaan takaa projektin onnistumista.

Ketterä kehitys vaatii enemmän ohjelmistokehittäjiltä kuin perinteinen vesiputousmalli.
# Käyttäjän huomioiminen suunnittelussa
Ohjelmistot tarjoavat käyttäjälleen tietyn rajapinnan, jota käyttää. Käyttäjän suorittaessa tehtäviä sovelluksen avulla, käyttäjä ja systeemi ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ohjelmistotuotannossa järjestelmä nähdään kuitenkin herkästi kokoelmana toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet ja niihin liittyvät käsitteet pyritään mallintamaan loogisesti ja teknisesti järkevällä tavalla. Sovellusarkkitehti pyrkii abstraktoimaan käsitteet ja toiminnallisuudet koneen käsittelytapaan sopivaan malliin. Tämä saattaa luoda käyttäjälle vieraita rinnastuksia. Esimerkiksi yrityksellä ja henkilöllä voi molemmilla olla nimi ja osoite, mutta käyttäjän mielessä näillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, kun taas järjestelmässä ne voivat olla periytetty samasta kantaluokasta. Toisaalta käyttäjän mielikuvissa lähellä toisiaan olevilla käsitteillä ei järjestelmän kannalta ole välttämättä muuta yhteistä kuin sijainti. Jos järjestelmän ja käyttäjien vuorovaikutukseen ei kiinnitetä huomiota, järjestelmät suunnitellaan tyypillisesti toteuttamaan kasa toimintoja ja vaikka tämä lähestymistapa voi olla insinöörityön näkökulmasta tehokas, tehokkuus saavutetaan usein järjestelmän käyttäjien kustannuksella [Interaction design -beoynd human-computer interaction].

Ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI) on osa suurempaa kokonaisuutta [Interaction design -beoynd human-computer interaction], jonka juuret juontavat tehdastyön tehokkuuden parantamisen tutkimiseen 1900 -luvun alussa (Grudin, 2012)⁠. Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimisen tarve alkoi kasvaa tietokoneiden siirtyessä 80-luvulla yhä enemmän suuren, kouluttamattoman yleisön käytettäväksi (Grudin, 2012)⁠. Teknologisen kehityksen myötä 1990-luvulla tultiin pisteeseen, jossa tuli realistiseksi ajatukseksi kehittää sovelluksia kaikille ihmisille [beoynd hci]. Teknologinen kehitys on jatkunut edelleen tietokoneiden siirryttyä yhä enemmän myös kodinkoneisiin ja mukanamme kantamiin laitteisiin. Nykyisin vuorovaikutus tietokoneiden kanssa on niin arkista, ettemme välttämättä edes ymmärrä käyttävämme tietokoneita. Vuorovaikutuksen lisäätyminen ja arkipäiväistyminen on tehnyt hyvästä suunnittelusta ja suunnittelumenetelmien käytöstä yhä tärkeämpää. (Meneekö vähän ohi fokuksen?)
## Ihmiskeskeinen suunnittelu
Ihmiskeskeinen suunnittelu (HCD = human-centered design) on vallitseva lähestymistapa HCI -kehitykseen(Kuusinen, 2015)⁠ . Ihmiskeskeisen suunnittelun lisäksi käytetään myös sisällöltään lähes vastaavaa termiä käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD = user-centered design). Termejä käytetään tässä työssä samassa merkityksessä, samoin kuin useissa työssä käytetyissä lähteissä(Kujala, Roto, Väänänen-Vainio-Mattila, & Sinnelä, 2011)⁠(Leppänen, 2016)⁠ Ihmiskeskeinen suunnittelu on määritelty ISO 9241 -standardissa vuodelta 2010, jossa on ohjeita ihmiskeskeisten suunnittelumenetelmien käyttöön tietokonepohjaisia vuorovaikutteisia järjestelmiä varten koko systeemin elinajalle. Standardi määrittelee ihmiskeskeisen suunnittelun vuorovaikutteisten systeemien kehittämisen lähestymistavaksi, jonka tavoitteena on tehdä järjestelmistä käytettäviä ja hyödyllisiä keskittymällä käyttäjiin, heidän tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa. Suunnittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät, ergonomia, tietämys käytettävyydestä ja käytettävyystekniikat. (ISO 9241-210:2010)

Standardi määrittelee kuusi yleistä ihmiskeskeisen suunnittelun periaatetta, jotka eivät liity mihinkään erityiseen kehityssyklin vaiheeseen, 1) suunnittelu pohjautuu käyttäjien ja tehtävien vaatimukset hyvään ymmärtämiseen 2) käyttäjät osallistuvat kehitykseen suunnittelun ja kehitystyön aikana, 3) käyttäjäkeskeinen evaluaatio ohjaa ja hioo suunnitteluratkaisuja ( the design is driven and refined by user-centred evaluation), 4) suunnitteluratkaisuja iteroidaan 5) suunnittelussa huomioidaan koko käyttäjäkokemus ja 6) suunnittelussa käytetään poikkitieteellisesti useiden eri sovellusalueiden menetelmiä ja näkökulmia. Standardin ytimenä on käyttäjäkeskeisten suunnitteluaktiviteettien esittely. (Jokela, Iivari, Matero, & Karukka, 2003)⁠

Prosessi alkaa ihmiskeskeisen suunnittelun tarpeen tunnistamisesta. Tämän jälkeen siirrytään luomaan iteroimalla ratkaisua, joka tyydyttää sekä käyttäjän, että organisaation vaatimukset. Iteraatiosyklissä on neljä vaihetta. Ensimmäiseksi täytyy ymmärtää ja täsmentää käyttökonteksti. Tämä tarkoittaa käyttäjän ja käyttöympäristön tuntemista, sekä käyttäjän tehtävien tuntemista.(Kujala et al., 2011)⁠ Oleellista tietoa käyttäjistä voi olla esimerkiksi käyttäjien taidot, koulutus ja kokemus. Sovelluksesta riippuen myös käyttäjän fyysisillä ominaisuuksilla, tavoilla, mieltymyksillä ja muilla kyvyillä voi olla merkitystä. Jos on tarpeellista käyttäjien ominaisuudet voidaan määritellä käyttäjätyypeittäin. Esimerkiksi sovelluksen ylläpitäjällä voi olla erilaiset taidot kuin sovelluksen loppukäyttäjällä. Käyttäjien tehtävistä pitäisi tietää myös tehtävän kesto ja se kuinka usein tehtävää suoritetaan. Lisäksi kuvauksesta tulisi käydä ilmi käyttäjän lopulliset tavoitteet, miksi käyttäjä käyttää järjestelmää. Tehtäviä ei tulisi kuvailla pelkästään sovelluksen toiminnallisuuksien tai ominaisuuksien kautta. Käyttöympäristöön kuuluu käytettyjen laitteiden ja ohjelmistojen lisäksi myös fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa tuotetta tullaan käyttämään. Käyttöympäristön kannalta oleellisia voivat olla myös tuotteen käyttöön liittyvät lait tai kulttuuriset tekijät. [ISO-standardi]

Seuraavaksi määritellään käyttäjän ja organisaation vaatimukset. Vaatimuksissa tulisi määritellä käyttäjät ja muut suunnitteluun oleellisesti liittyvät henkilöt, esittää selkeästi ihmiskeskeiset suunnittelutavoitteet ja priorisoida vaatimukset, Vaatimuksia tehtäessä tulee ottaa huomioon useita erityyppisiä asioita käyttäjien suorittamien tehtävien lisäksi, kuten lainsäädännöstä tulevat vaatimukset, liiketoiminnan asettamat vaatimukset, ylläpidettävyys ja käyttäjien koulutus. Tuotteen käytettävyydelle määritellään vaatimusten pohjalta onnistumiskriteerit. Kriteerit määritellään käyttäjän tehtävittäin. Esimerkkinä voisi olla kriteeri, että kuinka nopeasti tyypillinen käyttäjä pystyy tallentamaan lisäämänsä tiedot. Kriteerien tulee olla sellaisia, että niiden toteutumista voidaan mitata. Kerätyt vaatimukset ja niiden onnistumiskriteerit varmistetaan käyttäjiltä. Myös riittävästä dokumentaatiosta tulee huolehtia.(Kujala et al., 2011)⁠ Standardi]

Seuraavassa vaiheessa tuotetaan suunnitteluratkaisut kerätyn tiedon pohjalta. Viimeisessä iteraation vaiheessa suunnitteluratkaisut evaluoidaan luotuja vaatimuksia vasten. Jos suunnitteluratkaisu ei täytä vielä vaatimuksia, aloitetaan seuraava iteraatiosykli. Iterointia jatketaan, kunnes vaatimukset on saavutettu. []

Ihmiskeskeisen suunnittelun filosofia on yksinkertainen: käyttäjät tietävät parhaiten omat tarpeensa, tavoitteensa ja mieltymyksensä [Designing for interaction] Suunnittelijan tehtäväksi jää selvittää ne ja suunnitella käyttäjien tarpeet täyttäviä järjestelmiä. Endsleyn (2016) mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että käyttäjiltä kysyttäisiin, että mitä he tarvitsevat ja sen antamista käyttäjille. Ensinnäkin käyttäjät tietävät usein vain osittain, mitä he haluavat verrattuna nykytilanteeseen. Käyttäjillä on yleensä myös hyvin rajoittunut käsitys siitä, kuinka nämä tarpeet voidaan tehokkaasti toteuttaa käyttöliittymässä. Lisäksi Endsleyn mukaan useimmilla systeemeillä on useita eri käyttäjiä, joilla on kaikilla omat käsityksensä siitä, mitä he haluaisivat toteutettavan järjestelmään. Tuloksena on suunnitteluratkaisuja, jotka ovat tyypillisesti satunnaisia ja epäsäännönmukaisia käyttöliittymässä. Lisäksi Endsley huomauttaa, että useita suunnitteluvirheitä ei huomata. (Endsley, 2016)⁠
## Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
Jotta voitaisiin ymmärtää, mitä käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla haetaan, on hyvä ymmärtää peruskäsitteet käytettävyys ja käyttäjäkokemus. Käytettävyys on yksi ohjelmiston laadullinen ominaisuus samoin kuin toimivuus, tehokkuus tai ylläpidettävyys(Kujala et al., 2011)⁠ . Määriteltäessä ohjelmiston laatuvaatimuksia, myös käytettävyysvaatimukset tulisi määritellä.

 Käytettävyys määritellään ISO-9241-standardin mukaan sinä “vaikuttavuutena, tehokkuutena ja tyytyväisyytenä, joilla palvelulle määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä”. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä tarkkuutta ja täydellisyyttä, millä käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet. Tehokkuudella tarkoitetaan sitä kuinka paljon resursseja tavoitteiden saavuttamiseen joudutaan käyttämään. Tyytyväisyydellä tarkoitetaan käyttäjän tyytyväisyyttä laitteen tai järjestelmän käyttöön, vuorovaikutuksen sujuvuuteen ja saavutettuihin tuloksiin. (ISO-standardi 9241-11, 1998)

Toinen suosittu käytettävyyden määritelmä on alan pioneerin Jacob Nielsenin () määritelmä, joka jakaa käytettävyyden viiteen eri komponenttiin:

1) opittavuus, eli kuinka helppoa käyttäjien on suorittaa tavallisia toimenpiteitä ensimmäisellä käyttökerralla,
2) tehokkuus, eli kuinka nopeasti käyttäjät, jotka ovat oppineet käyttämään järjestelmää, pystyvät suoriutumaan tehtävistään,
3) muistettavuus, eli kuinka nopeasti käyttäjät pystyvät käyttämään järjestelmää jälleen tehokkaasti tauon jälkeen,
4) kuinka paljon virheitä käyttäjät tekevät, kuinka vakavia nämä virheet ovat ja kuinka helppo niistä on toipua,
5) kuinka miellyttävää käyttö on.
Nielsenin määritelmässä käytettävyys-käsitteessä on ISO-standardiin verrattuna lisätty aikaulottuvuus. Nielsenin määritelmässä käytettävyys on suure, joka voi muuttua ajan kuluessa, kun käyttäjä oppii käyttämään järjestelmää tai pitää taukoa järjestelmän käytöstä.

ISO-9241-210 mukaan käyttäjäkokemus sisältää henkilön käsitykset ja reaktiot, jotka ovat seurausta tuotteen, järjestelmän tai palvelun käytöstä tai odotetusta käytöstä [ISO-9241-210]. Käyttäjäkokemus koostuu käyttäjän tunteista, uskomuksista, mieltymyksistä, fyysisistä ja psyykkisistä vasteista, käyttäytymisestä ja aikaansaannoksista, jotka syntyvät ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Käyttäjäkokemus sisältää sekä kokemuksen käytännölliset tekijät, että nautinnolliset tekijät.

Käytännölliset ominaisuudet liittyvät käyttäjän tarpeeseen suorittaa tietyt tehtävät. Sitä vastoin nautinnollisilla ominaisuuksilla, kuten esteettisyydellä, innovatisuudella ja omaleimaisuudella, ei ole varsinaisesti tekemistä tehtävän suorittamisen kanssa. Pitkässä käytössä nautinnolliset tekijät vaikuttavat olevan tärkeämpiä käyttäjäkokemuksen kannalta kuin käytännölliset tekijät.(Kujala et al., 2011)

 Samoin kuin käytettävyyden ISO-standardin mukainen määritelmä, myöskään tämä määritelmä ei tuo esiin sitä, että käyttäjäkokemus kestää koko tuotteen käyttämisen ajan ja voi muuttua käytön aikana esimerkiksi alkuinnostuksesta tuskastumiseen tai päinvastoin.

Usein kehittäjän, joka näkee konepellin alla toimivat syy ja seuraus -suhteet, voi olla vaikea ymmärtää käyttäjän näkemystä asiasta.